“求是学术”品牌研究项目

中期报告书

（负责人为本科生）

项目名称：    高邮二王知识库建设及其应用

项目编号：          RUC26QSSS095

项目负责人：               赵梓名

项目所在书院：            明理书院

项目负责人所在学院（系）：  高瓴人工智能学院

联系电话：             （公开版已隐去）

指导教师：           华建光、王善文

指导教师所在学院：      国学院、数学学院

指导教师联系电话：           待补充

中国人民大学本科生院制表

填表日期：2026年10月26日

一、项目研究进展

（一）立项基础与本阶段工作 本项目以“王氏四种”为主要材料，整理高邮二王单条考据的问题、引证和判断过程。4月立项时，我们已建成初步网站，接入49种文献来源、3385条词条、815条机器案例和7120条证据，并以“造舟于河”演示考据过程。基础检索、案例浏览和这一演示样本均属于立项前的准备。 本阶段主要推进了成员标注材料的归档与入库，建立了能够定位原文、记录来源和组织审校任务的V2工作库，并将网站逐步改为材料查阅与释证复核的工作界面。人工材料已形成一批结构化整理稿，接下来的重点是逐条核校、修订和确认。 （二）研究工作与阶段成果 1. 整理人工标注材料，细化个案划分。 围绕《广雅疏证》《经义述闻》《经传释词》《读书杂志》，我们陆续整理阅读笔记和标注文档，记录考据对象、所驳旧说、主要论点、字词关系、书证及考据过程。现已归档60份来源材料，并按独立问题或义项拆为87份个案稿，保留原稿与拆分件的对应关系。例如，“平原之隰”和“譕臣”分开整理，《经传释词》“直”的不同义项也各自记录，便于单独检索和复核。 10月上旬，人工标注库由9月底的39份来源、48份个案稿，增至60份来源、87份个案稿；新增21份来源材料和39份个案稿。当前还保存了154条术语、1125条证据记录和257个过程步骤，数据库与网站导出数据一致。这些数量反映材料整理和入库进展；同一条目可能有不同成员的整理，一份材料也可能拆出多个个案，不能直接折算为已精校案例数。 2. 建立原文定位和来源管理机制。 立项时的数据库主要支持词条、案例和证据浏览。此后增加了原典片段定位、来源登记、候选条目及审校任务，使整理稿能够回查具体原文。项目9月25日统计、9月30日复核记录显示，V2工作库已有15496个原文片段、7581条机器案例和13990条证据，相关完整性与来源检查通过。这组数字沿用当时记录，与本次核实的人工标注库分别统计。 新的记录方式保留材料来源及待核状态，区分王氏原文、王氏所引材料和项目整理意见。遇到引文出处或版本暂时不能确定的情况，先保存查找线索，留待核对。这样既能继续整理，也能说明一条解释目前依据哪些材料。 3. 完善检索和释证复核工具。 在已有网站上，新增原文片段检索、人工标注材料检索，以及按问题发现、研究问题、证据收集、推理、结论展开的五步释证功能。复核者可逐步选择认可、修改或存疑，并保存意见。10月又统一了案例查阅和审校入口，保留不同材料的来源标识，减少查找原文、阅读案例和进入复核时的反复切换。 项目同时建立了20个主案例、4个诊断样本的检索测试集，以及人工标注库的检索测试定义，用于检查召回和排序。完整论证质量、AI辅助后节省多少人工时间等问题，仍需在人工确认的案例上开展实验。 4. 人工标注整理材料思路 4月12日讨论进一步区分了经典原文与注释书证；5月17日的汇报修改意见要求说明“王氏四种”的联系，补全预设、类推等环节。后续标注据此持续整理原文、书证与解释的关系。“平原之隰”稿记录了王氏如何依据注文和句义提出校改，“譕臣”稿分别记录字形、文义与押韵的作用；“直”的整理则区分了同训为“特”而语义不同的用法。这些材料已可供并列阅读，为进一步比较用证方式提供了具体对象。 （三）团队分工与成员工作 赵梓名负责检索、后端和网站整合，廖展慧负责数据清洗、录入规则与展示协助。学术整理方面，卢飞宇主要处理《读书杂志》中的《管子》《逸周书》《战国策》等材料；李汶灿整理《经义述闻》的《诗经》条目及《读书杂志》相关材料；徐健怡整理《广雅疏证》《经传释词》及部分《读书杂志》条目，并参与术语与疑难讨论。当前60份来源材料中，三人署名分别为11份、25份和22份，另有华建光老师及李妺晗助教的标注材料各1份。我们保留原始材料、整理稿和入库记录，供后续交叉核对。 （四）当前不足与下一阶段重点 对照立项目标，目前已有成批的人工标注整理稿、原文定位与检索工具，案例拆分和记录规则也更具体了。精校工作仍需推进：87份入库个案稿均标为“草稿／待核”，转换报告显示部分稿件还有字词关系、结论和引文核验待补。9月底记录中的V2正式审校尚未产生确认结果，中期案例目录也未保存完整的人工意见、修订稿和确认稿。 因此，当前可报告的成果是材料整理、结构化入库和复核工具建设；申报书约30条阶段性精细化案例、不少于60条精校案例的要求，还需按统一标准逐例验收。下一阶段将优先从现有整理稿中完成少量完整复核案例，回看60份来源材料和87份个案稿，合并重复问题，提高总体质量，不断改善标注规范，并在此基础上归纳二王处理典型疑难的路径。

二、项目开展证明

项目开展过程已留有组会纪要、成员标注原稿、个案整理稿、数据库及网站版本记录。其中，4月12日记录讨论了标注对象、书证区分与数据关系，5月17日记录保留了阶段汇报修改意见，9月至10月形成了成批标注材料的归档和入库记录。与项目相关的学术会议、学科竞赛参与凭证及调研照片，待核实后补充。

三、未来工作安排

下一阶段先从现有整理稿中完成少量完整复核案例。按项目当前安排，依次处理“平原之隰”“譕臣”和“造舟于河”：前两例用于校准标注规则、比较不同证据的作用；“造舟于河”在立项时已用于演示，此次重点补充原文版本、人工修改与确认记录。 每例由成员先独立阅读原文，再对照整理稿或AI草稿，逐项核查问题概括、书证、推理和结论。对转换报告中发现的原文定位不明、字词关系待补、结论缺项等问题建立清单；引文尚未核实的，保留待核说明。修订后请指导教师、助教或相应成员复核，并保存修改理由和确认版本。 首批案例完成后，回看60份来源材料和87份个案稿，合并重复问题、补齐遗漏的出处，按校勘、字词训释、虚词用法等类型组织后续工作。阶段验收按申报书约30条精细化整理案例、最终不少于60条精校案例的要求推进。答辩材料与申报书中的数量表述尚有差异，需与指导教师确认统一口径，文件数和拆分稿数单独列示。 标注规范将结合实际修改继续完善，写清案例划分、原文与引文记录、证据作用和存疑事项的处理办法。选取能够比较的案例，整理同类疑难的用证顺序与解释差异，形成专题说明和阶段性研究报告。网站同步呈现经确认的版本，方便读者回查原文。 AI辅助实验安排在人工样本稳定之后。先比较人工独立整理与AI备料后复核的耗时、错误类型和修改量，再判断检索增强等方法是否值得继续投入。对于原文未展开的推理，允许保留空缺或存疑；模型生成的完整段落仍须由人核对。

四、经费使用情况

立项申报预算合计7500元，规划使用经费合计8553.15元，实际使用经费5672.99元。 - 规划使用情况：劳务费3750元，信息服务类100元，文献资料类3953.15元，专家咨询及辅导类750元 *信息服务类细则：deepseek api，100元 *文献资料类细则： 王念孙《广雅疏证》中华书局，2004年，222.8元 王引之《经义述闻》上海古籍出版社，2016年，293元 王引之《经传释词》浙江人民美术出版社，2023年，213.3元 王念孙《读书杂志》上海古籍出版社，2014年，199.99元 王宁《训诂学原理》中华书局，2023年 ，143.9元 马瑞辰《毛诗传笺通释》中华书局，1989年，74.73元 郝㦤行《尔雅义疏》上海古籍出版社，2023年，319.74元 段玉裁《说文解字注》上海古籍出版社 ，2019年，98.5元 赵振铎《杨雄方言校释汇证》中华书局，2024年，162.06元 卢文弨《广雅注》浙江大学出版社 2022年 73.26元 黎翔凤《管子校注》中华书局，2024年 ，97.71元 黄怀信等《逸周书汇校集注》上海古籍出版社，2007年，83.4元 孙星衍《尚书今古文注疏》中华书局，2004年，42.41元 杨伯峻《春秋左传注》中华书局，2016年，129.89元 孙希旦《礼记集解》中华书局，2024年 ，118元 杨伯峻《孟子译注》中华书局，2019年 ，23.56元 杨伯峻《论语译注》中华书局，2024年，16.04元 孙怡让《周礼正义》中华书局，1987年 ，150.76元 司马迁《史记》中华书局，2026年，177.41元 班固《汉书》中华书局 ，2012年，142.76元 范晔《后汉书》中华书局，2012年，139.59元 王照圆《列女传补注》中华书局，2025年，41.38元 郭象《庄子注疏》中华书局，2026年，42.47元 孙怡让《墨子间诂》中华书局，2001年 ，52.39元 许维遹《吕氏春秋集释》中华书局，2024年，83.3元 董仲舒《春秋繁露》齐鲁书社，2024年，117.2元 顾野王《古写本玉篇残卷汇编》上海古籍出版社，2025年，312.8元 陆德明《经典释文》北京大学出版社，2026年，380.8元 总计：3953.15元 - 目前使用情况： 劳务费3750元，信息服务类100元，文献资料类1072.99元，专家咨询及辅导类750元 *信息服务类细则：deepseek api，100元 *文献资料类细则： 王念孙《广雅疏证》中华书局，2004年，222.8元 王引之《经义述闻》上海古籍出版社，2016年，293元 王引之《经传释词》浙江人民美术出版社，2023年，213.3元 王念孙《读书杂志》上海古籍出版社，2014年，199.99元 王宁《训诂学原理》中华书局，2023年 ，143.9元 后续将依据支付记录、发票和报销台账，逐项补充支出日期、用途、金额及报销状态。研究经费拟优先用于文献核校、必要的信息服务和成果整理；具体支出及预算执行情况，以核实后的财务记录为准。

五、指导教师意见

指导教师对项目研究提出的意见建议。 指导教师签字： 年 月 日

六、项目助教情况

项目助教对项目研究提供的指导帮助。（如项目配备项目助教，请务必填写，否则按学术不端处理） 在项目立项前期，通过几次组会的形式，协助同学与指导老师沟通交流，完成项目设立预期的对接。指导同学们填写修改立项申报书，在“求是学术”答辩准备期间给予了一定的鼓励和支持，为后期正式开展项目工作奠定基础。 在项目开展时期，根据项目组成员的专业特长进行合理分工，并起到适度的提醒与督促作用。协调项目组文理成员的沟通配合，使同学们职责分明，任务明确，推动项目的落地实施。 项目助教签字： 项目负责人签字： 年 月 日

说明：

- 正文填写格式为宋体、小四号字、固定值28磅行距。

- 如有其他内容，可以附录形式附后。